## 说明
效果 | 1 | 可有可无
| 2 | 如果有会很好
| 3 | 功能性任务
| 4 | 周期内必须做的功能或技术
| 5 | 必须做，阻碍其他功能

## 任务池
序号 | 事项 | 描述 | 归类 | 预估工时 | 效果 | 性价比 | 状态
1 | div布局 | 栏目布局 | 技术 | 2 | 5 | 250 | 完成
2 | div引用 | js，html引用 | 技术 | 2 | 4 | 200 | 完成
3 | zoom | 分辨率问题 | 技术 | 3 | 5 | 166.6667 | 完成
4 | 异形边框 | 四角不同图片 | 技术 | 2 | 5 | 250 | 完成
5 | div内部装饰 | 透明背景 | 技术 | 0.5 | 5 | 1000 | 完成
6 | 地图引用 | 地图引用 | 功能 | 5 | 4 | 80 | 完成
7 | 标题 | 图片处理 | 功能 | 0.5 | 5 | 1000
8 | 基础数据 | 单个样式 | 功能 | 1.5 | 3 | 200
9 | 转动地图 | 左上角装饰 | 功能 | 4 | 3 | 75
10 | 预警信息 | 布局 | 功能 | 2 | 3 | 150
11 | 预警信息 | 饼图 | 功能 | 0.5 | 3 | 600
12 | 预警信息 | 周期性调节 | 功能 | 2 | 3 | 150
13 | 预警信息 | 动态数字 | 技术 | 1 | 2 | 200
14 | 重点人管控 | 标题 | 功能 | 0.5 | 3 | 600
15 | 重点人管控 | 种类柱状图echart | 功能 | 4 | 3 | 75
16 | 重点人管控 | 区域分类柱状图 | 功能 | 2 | 3 | 150
17 | 重点人管控 | 样式美化 | 功能 | 1 | 3 | 300
18 | 日期地区与天气 |  | 功能 | 1.5 | 3 | 200
19 | 基础场所和设施 | 样式和数据 | 功能 | 2.5 | 3 | 120
20 | 重点单位 | echarts+样式美化 | 功能 | 3 | 3 | 100
21 | 预警与任务 | 滚动条 | 功能 | 1 | 3 | 300
22 | 预警与任务 | 单个任务+隔断 | 功能 | 2 | 3 | 150
23 | 警情统计 | 柱状图 | 功能 | 1 | 3 | 300
24 | 警情统计 | 线图 | 功能 | 2 | 3 | 150
25 | 警情统计 | 时间轴 | 功能 | 4 | 3 | 75
26 | 警情统计 | 柱状图样式 | 功能 | 2 | 2 | 100
27 | 警情统计 | 时间轴样式 | 功能 | 2 | 2 | 100
28 | 预警与任务 | 统计图 | 功能 | 3 | 2 | 66.6667
29 | 边框动画 | 在边框周边的动画 | 技术 | 7 | 2 | 28.5714
30 | LESS |  | 技术 | 4 | 1 | 25
31 | NODE |  | 技术 | 5 | 1 | 20
32 | 弹出框组件 | 关闭按钮之类的 | 技术 | 4 | 1 | 25
33 | 弹出框规格 | 3个尺寸 | 技术 | 2 | 1 | 50

## 优先级列表
序号 | 事项 | 描述 | 预估工时 | 实际工时 | 工作时间
1 | zoom | 分辨率问题 | 3 | 1 | 2019.06.08
2 | div布局 | 栏目布局 | 2 | 0.5 | 2019.06.08
3 | div引用 | js，html引用 | 2 | 0.5 | 2019.06.08
4 | 异形边框 | 四角不同图片 | 2 | 2 | 2019.06.08
5 | div内部装饰 | 透明背景 | 0.5 | 0.1 | 2019.06.08
6 | 地图引用 | 地图引用 | 5 | 7 | 2019.06.08
7 | 标题 | 图片处理 | 0.5
8 | 基础数据 | 单个样式 | 1.5
9 | 转动地图 | 左上角装饰 | 4
10 | 预警信息 | 布局 | 2
11 | 预警信息 | 饼图 | 0.5
12 | 预警信息 | 周期性调节 | 2
13 | 预警信息 | 动态数字 | 1
14 | 重点人管控 | 标题 | 0.5
15 | 重点人管控 | 种类柱状图echart | 4
16 | 重点人管控 | 区域分类柱状图 | 2
17 | 重点人管控 | 样式美化 | 1
18 | 日期地区与天气 |  | 1.5
19 | 基础场所和设施 | 样式和数据 | 2.5
20 | 重点单位 | echarts+样式美化 | 3
21 | 预警与任务 | 滚动条 | 1
22 | 预警与任务 | 单个任务+隔断 | 2
23 | 警情统计 | 柱状图 | 1
24 | 警情统计 | 线图 | 2
25 | 警情统计 | 时间轴 | 4
26 | 警情统计 | 柱状图样式 | 2
27 | 警情统计 | 时间轴样式 | 2
28 | 预警与任务 | 统计图 | 3
29 | 边框动画 | 在边框周边的动画 | 7
30 | LESS |  | 4 | 1 | 2019.06.11
31 | NODE |  | 5 | 6 | 2019.06.11
32 | 弹出框组件 | 关闭按钮之类的 | 4
33 | 弹出框规格 | 3个尺寸 | 2